GRENSESNITTSTABELL – TAMBURVEIEN, NYDALEN

| RAMMESØKNAD Rammetillatelse gitt 19.10.20 | IGANGSETTINGSSØKNAD 1 OG TILHØRENDE GJENNOMFØRING | IGANGSETTINGSSØKNAD 2 OG TILHØRENDE GJENNOMFØRING | FERDIGATTEST |
| --- | --- | --- | --- |
| Omfatter: Riving av eksisterende servicebygg, samt etablering av nytt servicebygg. Ladegalge etableres over dagens reguleringsplasser. Rabatt ved innkjøring justeres, og det etableres tre likerettere på justert rabatt, samt fundament for ladegalge. Ny rabatt etableres midt på plassen, med plass til to likerettere og fundament for ladegalge. Trafo i eksisterende nettstasjon erstattes. | Omfatter: Riving av eksisterende servicebygg, samt oppføring av nytt servicebygg. Etablering av ny rabatt midt på plassen, samt justering av eksisterende rabatt ved innkjøring til plassen. Kabelpåvisning må gjennomføres før oppstart arbeider. Innmelding til k-grav. | Omfatter: Etablering av ladeinfrastruktur (ladegalge, fem likerettere, ett fordelerskap). Elektrisk grensesnitt er på/hos Elvia sin nettstasjon. Kabelpåvisning må gjennomføres før oppstart arbeider. Innmelding til k-grav. | Omfatter: Hele tiltaket |
| Ansvar (Tiltakshaver): Ruter | Ansvar (Tiltakshaver): Ruter | Ansvar (Tiltakshaver): Operatør | Ansvar (Tiltakshaver): Operatør/Ruter |
| Multi er ansvarlig søker frem til og med gitt rammetillatelse (utarbeidelse av søknad med nabovarsling for fysiske tiltak og el-ladeinfrastruktur). Prosjektering til rammesøknaden: - Plassering av installasjonene og veiutforming i plan (C-tegning). Prosjektering er ikke tilstrekkelig for å kunne utføre tiltaket. Uttalelser: - Kommunalteknikk (Vei/VA) i kommunen, innhentet av Multi. - Avklaring med Elvia. Følges opp av Multi. Grunneieravtaler: - Ruter besørger leieavtale med Oslo kommune (EBY bruksrettsavtale). Tinglysning: - Tinglyst midlertidighetserklæring for ladeinfrastrukturen må foreligge før IG 2. Det er ikke satt opp som et vilkår i rammetillatelsen, men det er vanlig å ha med, så er nok bare en uteglemmelse fra PBE. Dispensasjoner: Dispensasjon fra avstandskrav i vegloven og formål i reguleringsplan. Inngår i rammetillatelsen. | Innmålinger må gjøres som grunnlag for detaljprosjekteringen. Detaljprosjektering: - Alle relevante fagområder, utenom det som omfatter ladeinfrastruktur. Dvs for servicebygg, samt prosjektering av utvendig VA-ledninger og prosjektering av arbeid med forurenset grunn. I tillegg riving og plugging av VA-ledninger. - Vurdere behov for prosjektering av betongplate. Ansvarsretter til IG 1 - Erklæringer om ansvarsrett for detaljprosjektering av fagområdene over. - Ansvarsretter for utførelse, inkluderer også ansvarsrett for utførelse forurenset grunn og frakobling/plugging VA. - Endring av ansvar som ansvarlig søker fra ramme til IG hvis det er endring i SØK. - Erklæring om ansvarsrett for utførelse av midlertidig frakobling/ plugging av utvendige ledninger minst tiltaksklasse 1. Annet: - Tiltaksplan må være utarbeidet og godkjent til IG 1 (kan sendes inn samtidig med IG 1, eller tidligere). - Trolig også behov for ny forhåndsuttalelse fra VAV på grunn av påkobling til nett fra servicebygg. - Vurdere om krav til utarbeidelse av avfallsplan slår inn. | Valg av installasjoner Vurdere behov for endringssøknad dersom plassering blir annerledes enn godkjent i rammesøknaden og det blir større avvik i utforming av installasjonene. Detaljprosjektering: - Fundament til ladegalge og likeretter. Plassering av installasjonene. Mulig behov for prosjektering av betongplate. - Støyforhold knyttet til installasjonene. Gjeldende støykrav skal følges. Premisser for prosjektering: Skal ta hensyn til eksisterende el-kabler som ligger i grunnen. Ansvarsretter til IG 2: - Prosjektering av fundamenter, muligens detaljprosjektering støy/evnt bekreftelse på at støykrav er ivaretatt. - Utførelse, herunder også utførelse forurenset grunn. - Melde endring av ansvarlig søker hvis ny SØK. Ansvarsrett for ny ansvarlig søker. Vilkår fra rammetillatelsen som må være ivaretatt til IG 2: - Tinglyst midlertidighetserklæring vedrørende avstand til vei for ladeinfrastrukturen. Annet: Utarbeide avfallsplan ved behov. | Må søkes for alle lokasjonene som har blitt opparbeidet. Før ferdigattest kan søkes må følgende utarbeides - Sluttdokumentasjon til VAV. - FDV-dokumentasjon må overleveres Ruter (den som er tiltakshaver). - Sluttrapport for avfall, med kvitteringer, om nødvendig. Skal vedlegges søknad om ferdigattest. - Sluttrapport for forurenset grunn. Kan sendes inn uavhengig av ferdigattetsen. |