GRENSESNITTSTABELL – GRORUD

| RAMMESØKNAD Rammetillatelse gitt 10.07.20 | IGANGSETTINGSSØKNAD 1 OG TILHØRENDE GJENNOMFØRING | IGANGSETTINGSSØKNAD 2 OG TILHØRENDE GJENNOMFØRING | FERDIGATTEST |
| --- | --- | --- | --- |
| Omfatter: Etablering av servicebygg. Oppføring av ladegalge, samt etablering av syv likerettere, ett fordelerskap og én nettstasjon. | Omfatter: Oppføring av servicebygg. | Omfatter: Etablering av ladeinfrastruktur (ladegalge, syv likerettere, ett fordelerksap og én nettstasjon). Elektrisk grensesnitt er på/hos Elvia sin nettstasjon. Kabelpåvisning må gjennomføres før oppstart av arbeider. Innmelding til k-grav. | Omfatter: Hele tiltaket |
| Ansvar (Tiltakshaver): Ruter | Ansvar (Tiltakshaver): Ruter | Ansvar (Tiltakshaver): Operatør | Ansvar (Tiltakshaver): Operatør/Ruter |
| Multi er ansvarlig søker frem til og med gitt rammetillatelse (utarbeidelse av søknad med nabovarsling for fysiske tiltak og el-ladeinfrastruktur). Prosjektering til rammesøknaden: - Plassering av installasjonene (C-tegning). Prosjektering er ikke tilstrekkelig for å kunne utføre tiltaket. - Arkitekturprosjektering av servicebygg til rammesøknad. Uttalelser: - Kommunalteknikk (Vei/VA) i kommunen, innhentes av Multi. - Avklaring med Elvia. Følges opp av Multi. Grunneieravtaler: - Ruter besørger leieavtale med Oslo kommune (EBY bruksrettsavtale). Dispensasjoner: Midlertidige dispensasjoner fra formål og plassering utenfor byggegrense. | Innmålinger må gjøres som grunnlag for detaljprosjekteringen. Detaljprosjektering: - Alle relevante fagområder, utenom det som omfatter ladeinfrastruktur. Dvs for servicebygg, samt prosjektering av utvendig VA-ledninger og prosjektering av arbeid med forurenset grunn. Ansvarsretter til IG 1 - Erklæringer om ansvarsrett for detaljprosjektering av fagområdene over. - Ansvarsretter for utførelse. - Endring av ansvar som ansvarlig søker fra ramme til IG hvis det er endring i SØK. Vilkår fra rammetillatelsen som må være ivaretatt til IG 1: - Ny forhåndsuttalelse fra VAV. - Tiltaksplan for forurenset grunn må foreligge og være godkjent. Annet: - Avtale om bruksrett med EBY (det er ikke stilt vilkår om at den må sendes inn ved IG-søknaden. Men må uansett være på plass før oppføring av bygget). Ruter følger opp dette. - Vurdere om krav til utarbeidelse av avfallsplan slår inn. | Valg av installasjoner Vurdere behov for endringssøknad dersom plassering blir annerledes enn godkjent i rammesøknaden og det blir større avvik i utforming av installasjonene. Detaljprosjektering: - Vurdere behov for terrengjustering for plassering av likerettere, fordelerskap og nettstasjon. - Fundament til ladegalge og likeretter. Plassering av installasjonene. Trolig behov for prosjektering av betongplate. - Støyforhold knyttet til installasjonene. Gjeldende støykrav skal følges. Premisser for prosjektering: Skal ta hensyn til eksisterende VA-ledninger ved fundamentering av ladegalgen. Ansvarsretter til IG 2: - Prosjektering av fundamenter - Utførelse. - Melde endring av ansvarlig søker hvis ny SØK. Ansvarsrett for ny ansvarlig søker. Vilkår fra rammetillatelsen som må være ivaretatt til IG 2: - Tiltaksplan for forurenset grunn må foreligge. Annet: - Avtale om bruksrett for installasjonene (det er ikke stilt vilkår om at den må sendes inn ved IG-søknaden. Men må uansett være på plass før oppføring av installasjonene). Ruter følger opp dette. - Utarbeide avfallsplan ved behov. | Må søkes for hver lokasjon som har blitt opparbeidet. Før ferdigattest kan søkes må følgende utarbeides: - Sluttdokumentasjon til VAV. - FDV-dokumentasjon må overleveres Ruter (den som er tiltakshaver). - Sluttrapport for avfall, med kvitteringer, om nødvendig. Skal vedlegges søknad om ferdigattest. - Sluttrapport for forurenset grunn Kan gjøres uavhengig av ferdigattest. |