GRENSESNITTSTABELL – HELSFYR T

| RAMMESØKNAD Rammetillatelse gitt 30.09.20 | IGANGSETTINGSSØKNAD 1 OG TILHØRENDE GJENNOMFØRING | IGANGSETTINGSSØKNAD 2 OG TILHØRENDE GJENNOMFØRING | FERDIGATTEST |
| --- | --- | --- | --- |
| Omfatter: Utvidelse av plattform sør på plassen. Oppføring av seks pantografer, tre på rabatter midt på plassen, og tre langs utvidet plattform mot sør. Etablering av seks likerettere, ett fordelerskap og én nettstasjon på utvidet plattform. | Omfatter: Fysiske endringer på vei. Vurdere behov for betongplate under bussoppstilling. Kabelpåvisning må gjennomføres før oppstart arbeider. Innmelding til k-grav. | Omfatter: Etablering av ladeinfrastruktur (seks pantografer, seks likerettere, ett fordelerskap og én nettstasjon). Elektrisk grensesnitt er på/hos Elvia sin nettstasjon. Kabelpåvisning må gjennomføres før oppstart arbeider. Innmelding til k-grav/tilsvarende i Nordre Follo kommune. | Omfatter: Hele tiltaket |
| Ansvar (Tiltakshaver): Ruter | Ansvar (Tiltakshaver): Ruter | Ansvar (Tiltakshaver): Operatør | Ansvar (Tiltakshaver): Operatør/Ruter |
| Multi er ansvarlig søker frem til og med gitt rammetillatelse (utarbeidelse av søknad med nabovarsling for fysiske tiltak og el-ladeinfrastruktur). Prosjektering til rammesøknaden: - Plassering av installasjonene og veiutforming i plan (C-tegning). Prosjektering er ikke tilstrekkelig for å kunne utføre tiltaket. Uttalelser: - Kommunalteknikk (Vei/VA) i kommunen, innhentet av Multi. - Avklaring med Elvia. Følges opp av Multi. - Statens vegvesen, innhentet av Multi. Grunneieravtaler: - Ruter besørger leieavtale med Oslo kommune (EBY bruksrettsavtale). Tinglysning av avtaler: - Statens vegvesen krever at Ruter tinglyser avtale på gnr/bnr 237/28 om at Ruter påtar seg ansvar for alle skader som kan oppstå på deres anlegg som følge av drift av riksvegen, se brev av 2.7.20. Dette er et vilkår for dispensasjonen fra avstandskravet mot riksvei. Ruter må følge opp tinglysningen. Vi anbefaler at det avklares med SVV om denne også skal tinglyses på gnr/bnr 999/507 (det er den eiendommen som dekker største delen av terminalområdet). Dispensasjoner: Dispensasjon fra avstandskrav i vegloven er gitt, ref. punktet over. | Innmålinger må gjøres som grunnlag for detaljprosjekteringen. Detaljprosjektering: - Vei - Vurdere behov for prosjektering av betongplate - Vurdere behov for prosjektering av VA for justert veiareal. - Tiltaksplan for forurenset grunn. Ansvarsretter til IG 1 - Erklæringer om ansvarsrett for detaljprosjektering av fagområdene over. - Ansvarsretter for utførelse. - Endring av ansvar som ansvarlig søker fra ramme til IG hvis det er endring i SØK. Vilkår fra rammetillatelsen som må være ivaretatt til IG 1: - Tiltaksplan for forurenset grunn må være utarbeidet og godkjent. Godkjenninger: Vi anbefaler at det avklares med BYM eller SVV skal godkjenne byggeplan for justeringer av rabattene mv på terminalområdet. Byggeplan inneholder normalt: - Oversiktsplan - Plan- og profil - Normalprofil - GH-tegning (VA, behov for f.eks nye sluk må vurderes om fortauslinjer flyttes, behov for flytting av ledninger?) - IN-tegning (elektro) - Terrengendringer der det er skjæring/fylling. - Skiltplan Omfang av tegninger vil variere avhengig av omfanget og kompleksitet på tiltaket. Annet: - Vurdere om krav til utarbeidelse av avfallsplan slår inn. - Avklare behov for tiltaksplan (vilkår i rammetillatelse) | Valg av installasjoner Vurdere behov for endringssøknad dersom plassering blir annerledes enn godkjent i rammesøknaden og det blir større avvik i utforming av installasjonene. Detaljprosjektering: - Fundament til pantograf og likeretter. Plassering av installasjonene. Mulig behov for prosjektering av betongplate. - Støyforhold knyttet til installasjonene. Gjeldende støykrav skal følges. Premisser for prosjektering: Fundament skal bygge utover mot veibanen. Ansvarsretter til IG 2: - Prosjektering av fundamenter - Utførelse. - Melde endring av ansvarlig søker hvis ny SØK. Ansvarsrett for ny ansvarlig søker. Vilkår fra rammetillatelsen som må være ivaretatt til IG 2: - Bruksrettsavtale for installasjonene med EBY må foreligge, - Tinglyst erklæring vedr ansvar for skader, ref. krav fra Statens vegvesen. - Tiltaksplan for forurenset grunn må foreligge. - Illustrasjon/fotoillustrasjon som viser samling av likerettere, fordelerskap og nettstasjon, samt løsning for visuell utforming og tilpasning til kollektivområder må foreligge. Annet: - Utarbeide avfallsplan ved behov. | Må søkes for hver lokasjon som har blitt opparbeidet. Før ferdigattest kan søkes må følgende utarbeides - Sluttdokumentasjon til VAV. - FDV-dokumentasjon må overleveres Ruter (den som er tiltakshaver). - Sluttrapport for avfall, med kvitteringer, om nødvendig. Skal vedlegges søknad om ferdigattest. Sluttrapport for forurenset grunn. Kan gjøres uavhengig av ferdigattest. |